## Timeline
Chfubao APP Project Timeline
Prepared date: 2015.04.23 |  |  |  |  | 其他参与者 | [5 empty] | YOOPOON | [5 empty] | 节假日
Prepared by: YOOPOON
| 项目详细 | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 第一节点 | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
设计 | 业务流程设计
软件UI及界面设计
软件系统架构设计
数据库设计
微信端UI及界面设计
软件前端原型设计
IOS UI及界面设计
Android UI及界面设计
后台系统管理 | 后台系统UI及界面设计
CRM系统实现
CMS系统实现
交易与商品系统实现
H5活动后台开发 | bar: 7月 1 to 7月 3; 7月 6 to 7月 10; 7月 13 to 7月 17; 7月 20 to 7月 24; 7月 27 to 7月 31; 8月 3 to 8月 7; 8月 10 to 8月 14; 8月 17 to 8月 21; 8月 24 to 8月 28; 8月 31 to 9月 4; 9月 7 to 9月 11; 9月 14 to 9月 18; 9月 21 to 9月 25; 9月 28 to 9月 31
阿里云接口开发实现
系统二次迭代开发 | bar: 7月 1 to 7月 3; 7月 6 to 7月 10; 7月 13 to 7月 17; 7月 20 to 7月 24; 7月 27 to 7月 31; 8月 3 to 8月 7; 8月 10 to 8月 14; 8月 17 to 8月 21; 8月 24 to 8月 28; 8月 31 to 9月 4; 9月 7 to 9月 11; 9月 14 to 9月 18; 9月 21 to 9月 25; 9月 28 to 9月 31
前台开发 | 微信端CMS系统
微信端经纪人业务系统
微信端迭代开发 | bar: 7月 1 to 7月 3; 7月 6 to 7月 10; 7月 13 to 7月 17; 7月 20 to 7月 24; 7月 27 to 7月 31; 8月 3 to 8月 7; 8月 10 to 8月 14; 8月 17 to 8月 21; 8月 24 to 8月 28; 8月 31 to 9月 4; 9月 7 to 9月 11; 9月 14 to 9月 18; 9月 21 to 9月 25; 9月 28 to 9月 31
H5活动页面开发 | bar: 7月 1 to 7月 3; 7月 6 to 7月 10; 7月 13 to 7月 17; 7月 20 to 7月 24; 7月 27 to 7月 31; 8月 3 to 8月 7; 8月 10 to 8月 14; 8月 17 to 8月 21; 8月 24 to 8月 28; 8月 31 to 9月 4; 9月 7 to 9月 11; 9月 14 to 9月 18; 9月 21 to 9月 25; 9月 28 to 9月 31
| IOS端开发 | [92 empty] | 8月 10: 上线审核期
Android端开发 | bar: 7月 1 to 7月 4; 7月 6 to 7月 11; 7月 13 to 7月 18; 7月 20 to 7月 25; 7月 27 to 8月 1; 8月 3 to 8月 8; 8月 10 to 8月 23
IOS与Android端系统迭代开发 | bar: 8月 10 to 8月 28; 8月 31 to 9月 4; 9月 7 to 9月 11; 9月 14 to 9月 18; 9月 21 to 9月 25; 9月 28 to 9月 31
测试 | 后台管理系统内测版本V1.0
前台微信端V1.0
联合测试版本V2.0
内测 | 内测版本V1.0
Android端测试 | bar: 7月 27 to 8月 1; 8月 3 to 8月 8
IOS端测试 | bar: 7月 27 to 8月 1; 8月 3 to 8月 8
H5活动测试 | bar: 7月 27 to 8月 1; 8月 3 to 8月 8; 8月 10 to 8月 14; 8月 17 to 8月 21; 8月 24 to 8月 28; 8月 31 to 9月 4; 9月 7 to 9月 11; 9月 14 to 9月 18; 9月 21 to 9月 25; 9月 28 to 9月 31
|  |  |  | 项目名称 | [7 empty] | 完成节点周期
|  |  |  | 业务流程设计 | [7 empty] | 4月22日前完成
|  |  |  | 软件UI及界面设计 | [7 empty] | 4月30日前完成
|  |  |  | 软件系统架构设计 | [7 empty] | 4月22日前完成
|  |  |  | 数据库设计 | [7 empty] | 4月24日前完成
|  |  |  | 微信端UI及界面设计 | [7 empty] | 4月30日前完成
|  |  |  | 软件前端原型设计 | [7 empty] | 4月24日前完成
|  |  |  | IOS UI及界面设计 | [7 empty] | 6月30日前完成
|  |  |  | Android UI及界面设计 | [7 empty] | 6月30日前完成
|  |  |  | 后台系统UI及界面设计 | [7 empty] | 4月30日前完成
|  |  |  | CRM系统实现 | [7 empty] | 5月30日前完成
|  |  |  | CMS系统实现 | [7 empty] | 5月16日前完成
|  |  |  | 交易与商品系统实现 | [7 empty] | 5月16日前完成
H5活动后台开发
|  |  |  | 阿里云接口开发实现 | [7 empty] | 5月9日前完成
|  |  |  | 系统二次迭代开发 | [7 empty] | 7月1日开始至9月31日，根据需求迭代开发
|  |  |  | 微信端CMS系统 | [7 empty] | 6月20日前完成
|  |  |  | 微信端经纪人业务系统 | [7 empty] | 6月20日前完成
|  |  |  | 微信端迭代开发 | [7 empty] | 7月1日开始至9月31日，根据需求迭代开发
|  |  |  | H5活动页面开发 | [7 empty] | 6月8日开始至7月1日，开发。暂停微信红包等游戏
|  |  |  | IOS端开发 | [7 empty] | 8月23日前完成
|  |  |  | Android端开发 | [7 empty] | 8月23日前完成
|  |  |  | IOS与Android端系统迭代开发 | [7 empty] | 8月24日开始至9月31日，根据需求迭代开发
|  |  |  | 后台管理系统内测版本V1.0 | [7 empty] | 6月30日前完成
|  |  |  | 前台微信端V1.0 | [7 empty] | 6月30日前完成
|  |  |  | 联合测试版本V2.0 | [7 empty] | 6月30日前完成
|  |  |  | 内测版本V1.0 | [7 empty] | 6月30日前完成
|  |  |  | Android端测试 | [7 empty] | 8月8日前完成
|  |  |  | IOS端测试 | [7 empty] | 8月8日前完成
|  |  |  | H5活动测试 | [7 empty] | 持续更新测试